## 填表说明
本草基因组学团队实验室管理平台 — 客户逐项验收测试表
文档版本：V1.0 ｜ 编制日期：2026-10-20 ｜ 验证环境：开发环境 http://localhost（后端 :48080），租户：成都中医药大学（162）
一、填写方法
1. 在《验收测试表》工作表中，按 A~I 分组逐项执行测试。
2. 每项填写：实际结果（观察到什么）、结果（下拉选择 PASS / FAIL / 未测试 / 不适用）、问题描述（可写在实际结果栏）、证据（截图编号，如图24，或客户自拍编号）、客户确认（打√）。
3. 结果填写规则：PASS=通过；FAIL=不通过；未测试=尚未执行；不适用=类别③现状确认项。
二、类别说明（重要）
① 已实现且可测试 —— 客户必测项。
② 已实现但受环境条件限制 —— 如“预约创建开关（C7）”被负责人关闭时，相关预约提交项转为受限；当前开发环境该开关为开启状态，可直接测试。若测试时报错误码 116，说明开关已被关闭，请在问题描述中注明并联系负责人。
③ 尚未实现或尚未验收 —— 仅需对现状签字确认，不属于客户必过项。
三、测试资源
1. 测试账号（7 个）与设备清单（3 台）见《10-当前开发环境可测试功能与限制》；账号密码由负责人单独提供，请勿在表格中记录密码。
2. 每项的“菜单入口”列已给出从登录后开始的点击路径；操作细节可参考《02-仪器管理从零开始完整操作手册》等分册。
四、验收结论
全部测试完成后，在《验收结论》工作表填写统计、勾选结论并签字。
含 AI 生成

## 验收测试表
本草基因组学团队实验室管理平台 — 客户逐项验收测试表（V1.0 ｜ 2026-10-20）
结果下拉选择：PASS / FAIL / 未测试 / 不适用。类别①必测；类别②受“预约创建开关（C7）”影响（当前已开启）；类别③现状确认，不算必过项。
编号 | 类别 | 角色 | 菜单入口 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 结果 | 证据 | 客户确认
A. 登录与个人中心
A-01 | ① | 普通用户 | 登录页 | 负责人提供账号 | 输入用户名密码登录 | 进入工作台，左侧菜单与角色匹配
A-02 | ① | 新用户 | 登录页→注册 | 无账号 | 填写注册申请并提交 | 提示"已提交，请等待管理员审批"，可查询状态 |  |  | 图2
A-03 | ① | 普通用户 | 右上角头像→个人中心 | 已登录 | 修改昵称/手机号/邮箱并保存 | 保存成功，重新进入显示新值 |  |  | 图15
A-04 | ① | 普通用户 | 个人中心→重置密码 | 已登录 | 旧密码+新密码修改 | 修改成功，新密码可登录
A-05 | ① | 普通用户 | 注册页→查询状态 | 已有申请 | 用户名+申请密码查询 | 显示当前审批状态
B. 注册审批
B-01 | ① | 注册审批专员 | 系统管理→注册审批 | 专员账号 | 登录后查看可见菜单 | 仅见系统管理与注册审批 |  |  | 图44
B-02 | ① | 审批专员/管理员 | 注册审批 | 存在待审批申请 | 通过申请（可填意见） | 状态变已通过；申请人可登录 |  |  | 图31
B-03 | ① | 审批专员/管理员 | 注册审批 | 存在待审批申请 | 驳回申请 | 意见必填；申请人查询可见已驳回并可重提
B-04 | ① | 新用户 | 注册页 | 申请被驳回 | 「修改并重新提交」 | 原密码校验通过后资料更新、回到待审批
B-05 | ① | 管理员 | 用户管理 | B-02 已通过 | 查看新用户 | 账号存在、角色=普通用户、部门/岗位为空（现状确认） |  |  | 图32
C. 角色与权限
C-01 | ① | 各角色 | 登录后左侧菜单 | 6 个测试账号 | 逐一登录对比菜单 | 与《01》权限矩阵一致
C-02 | ① | 普通用户 | 预约管理 | 已登录 | 打开页面 | 只见本人预约，无"完成/作废"按钮 |  |  | 图14
C-03 | ① | 库管员 | 登录后左侧菜单 | 库管员账号 | 查看菜单 | 仅质粒模块，无任何仪器菜单 |  |  | 图34
C-04 | ① | 设备负责人 | 预约管理 | 已建负责人关系 | 打开页面 | 仅见授权设备预约，有完成/作废按钮 |  |  | 图28
C-05 | ① | 管理员 | 角色管理 | 管理员账号 | 打开角色管理 | 本草基因管理员为只读（现状确认） |  |  | 图33
D. 仪器建档（平台/房间/设备/须知）
D-01 | ① | 本草基因管理员 | 仪器平台 | 已登录 | 新增平台（编码/名称/启用） | 列表出现新行 |  |  | 图17
D-02 | ① | 本草基因管理员 | 实验室/房间 | 已登录 | 新增房间 | 列表出现新行；有设备引用时删除被拒 |  |  | 图18
D-03 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 平台/房间已建 | 新增设备（全部字段） | 保存成功，大厅可见该设备卡片 |  |  | 图19/20
D-04 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 设备已建 | 编辑设备 | 可改档案字段；状态与负责人提示去对应页面改
D-05 | ① | 本草基因管理员 | 使用须知 | 设备已建 | 新建草稿→发布 | 新版本已发布，旧版本自动归档 |  |  | 图23
D-06 | ③ | — | — | — | 使用须知"预约前确认"环节 | 现状确认：仅存档，确认功能未上线 |  | 不适用
D-07 | ③ | — | — | — | 维修工单登记/流转 | 现状确认：无此功能（见 G 组） |  | 不适用
E. 负责人与预约规则
E-01 | ① | 本草基因管理员 | 仪器负责人 | 用户已在"仪器设备负责人"角色 | 分配设备负责人（主负责人） | 列表出现生效中记录；旧负责人自动解除（如有） |  |  | 图21/22
E-02 | ① | 本草基因管理员 | 仪器负责人 | 房间已建 | 分配实验室维修负责人 ×2 | 两名同时生效；房间列表显示维修负责人 |  |  | 图18/21
E-03 | ① | 本草基因管理员 | 仪器负责人 | E-01 已建 | 解除负责人（原因必填） | 状态变已解除；该用户立即失去对应数据
E-04 | ① | 本草基因管理员 | 预约配置 | 设备已建 | 配置并启用规则（30min/工作日/09:00-18:00 等） | 设备开放预约；大厅"立即预约"可点 |  |  | 图27
E-05 | ① | 本草基因管理员 | 预约配置 | E-04 已配 | 关闭"规则启用" | 设备立即不可预约（大厅按钮置灰）
F. 资质、信用与预约（核心链路）
F-01 | ① | 普通用户 | 仪器大厅/设备详情 | 设备可预约 | 申请资质并提交 | 提示成功；详情页显示"审核中"，可撤回 |  |  | 图8/10
F-02 | ① | 管理员或设备负责人 | 资质审核 | F-01 已提交 | 通过（不填有效期） | 资质生效；首次通过自动建信用账户 100 分 |  |  | 图24
F-03 | ① | 管理员或设备负责人 | 资质审核 | F-01 已提交 | 驳回（意见必填） | 申请人可见驳回意见，可重新申请
F-04 | ① | 普通用户 | 仪器大厅→立即预约 | 有生效资质、C7 开启 | 选日期→点开始/结束槽位→确认预约 | 预约成功，取得 R 单号，"我的预约"可见 |  |  | 图9/12
F-05 | ② | 普通用户 | 预约弹窗 | C7 开关关闭（由负责人操作） | 提交预约 | 服务端报错误码 116（受控开放确认）
F-06 | ① | 普通用户 | 我的预约 | 有待生效预约 | 调整时间（或换设备） | 调整成功；冲突时保持原预约
F-07 | ① | 普通用户 | 我的预约 | 有待生效预约 | 取消 | 状态变已取消，时段释放
F-08 | ① | 普通用户 | 我的预约 | 预约已开始 | 尝试取消/调整 | 本人不可操作（预期受限）
F-09 | ① | 管理员/设备负责人 | 预约管理 | 有预约 | 完成登记（实际起止必填） | 状态变已完成，详情显示实际使用时间 |  |  | 图28/29
F-10 | ① | 管理员/设备负责人 | 预约管理 | 有待生效预约 | 作废（原因必填、二次确认） | 状态变已作废，时段释放不可恢复
F-11 | ① | 管理员 | 预约管理 | 任一预约 | 查看"历史" | 时间线展示创建/调整/取消/完成/作废全记录 |  |  | 图29b
F-12 | ① | 普通用户 | 无资质设备 | 未申请资质 | 尝试预约 | 被拒绝并提示需要资质
F-13 | ① | 普通用户 | 预约弹窗 | 他人已约时段 | 选择被占用时段 | 槽位为灰色不可选 |  |  | 图9
G. 设备状态、暂停与信用
G-01 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 设备正常 | 状态改为"故障" | 状态变故障；不可新预约 |  |  | 图19
G-02 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 设备故障 | 状态改回"正常" | 恢复可预约
G-03 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 设备停用 | 状态改为"报废" | 仅停用可报废；报废为终态不可再流转
G-04 | ① | 本草基因管理员 | 仪器设备 | 设备停用/报废、无生效负责人 | 删除设备 | 删除成功；正常状态设备不可删
G-05 | ① | 本草基因管理员 | 暂停管理 | 目标用户有资质 | 创建"全部仪器"暂停（3 天档） | 创建即生效；用户资质变已暂停；新预约被拦 |  |  | 图26
G-06 | ① | 本草基因管理员 | 暂停管理 | G-05 生效中 | 解除（原因必填） | 状态变已解除；资质自动恢复
G-07 | ③ | — | 暂停管理 | 暂停到期 | 等待计划结束时间过后观察 | 现状确认：到期不自动解除，需人工解除 |  | 不适用
G-08 | ① | 本草基因管理员 | 信用管理 | 用户已激活账户 | 加分/扣分（原因必填，0 值被拒） | 分数变动，流水留痕 |  |  | 图25
G-09 | ① | 本草基因管理员 | 信用管理 | 有流水 | 导出积分流水 | 下载 Excel 成功；流水不可改删
G-10 | ① | 普通用户 | 我的信用 | 有变动 | 查看分数与流水、暂停记录 | 与管理端一致 |  |  | 图11
H. 质粒管理
H-01 | ① | 管理员 | 质粒类型 | 库管员角色用户存在 | 新建类型并指定库管员 | 保存成功；该类型事务归此库管员 |  |  | 图35
H-02 | ① | 普通用户 | 质粒库 | 类型已建 | 新增质粒→提交审核 | 状态待审核；编号唯一校验生效 |  |  | 图34
H-03 | ① | 库管员 | 质粒审核 | H-02 已提交 | 通过（确认库存数量+存储核查） | 质粒通过；库存账户建立并写期初流水 |  |  | 图36
H-04 | ① | 库管员 | 质粒审核 | 另一支待审质粒 | 驳回（意见必填） | 状态已驳回
H-05 | ③ | 普通用户 | 质粒库 | H-04 已驳回 | 找"编辑"按钮 | 现状确认：已驳回行无编辑入口（待改进），需联系管理员 |  | 不适用
H-06 | ① | 库管员 | 库存台账 | 质粒已通过 | 入库/出库/盘点/设阈值 | 数量变化并生成流水；库存不足出库被拒 |  |  | 图37
H-07 | ① | 库管员 | 库存流水 | H-06 已操作 | 查看流水 | 前后库存一致；不可改删 |  |  | 图38
H-08 | ① | 普通用户 | 质粒借用 | 质粒有库存 | 申请借用 | 待审核；黑名单用户被统一文案拦截 |  |  | 图39
H-09 | ① | 库管员 | 质粒借用 | H-08 已提交 | 审核通过（批准数量） | 自动出库；状态已通过
H-10 | ① | 普通用户 | 质粒归还 | 有已通过借用 | 申请归还 | 待审核；数量不得超过剩余应还 |  |  | 图40
H-11 | ① | 库管员 | 质粒归还 | H-10 已提交 | 审核通过（实际归还数量必填） | 自动入库；还清后借用单完成
H-12 | ① | 库管员 | 违规记录 | 存在归还记录 | 登记"归还不合规"并处理 | 必须关联归还记录；处理留痕 |  |  | 图41
H-13 | ① | 库管员 | 借用黑名单 | 存在违规记录 | 添加黑名单→验证拦截→解除 | 生效中拦截借用；解除原因必填 |  |  | 图42
H-14 | ① | 库管员 | 存放位置 | 质粒已通过 | 修改正式位置 | 四项必填完整；历史留痕；原始申报位置不变 |  |  | 图43
H-15 | ③ | — | — | — | 质粒"停用"操作 | 现状确认：无停用入口 |  | 不适用
I. 公告与其他菜单
I-01 | ① | 本草基因管理员 | 实验室公告管理 | 已登录 | 新增/编辑/删除公告 | 正常维护；无推送（现状确认） |  |  | 图30
I-02 | ③ | 普通用户 | — | — | 查看公告 | 现状确认：普通用户无公告菜单入口 |  | 不适用
I-03 | ① | 管理员 | 用户管理 | 已登录 | 新增用户并分配角色 | 用户创建成功并按角色生效 |  |  | 图32
I-04 | ① | 管理员 | 用户管理 | 已有用户 | 重置密码 | 新密码可登录
I-05 | ① | 各角色 | 仪器大厅 | 已登录 | 浏览/筛选设备 | 平台页签与筛选正常 |  |  | 图4/5
含 AI 生成

## 验收结论
验收结论汇总（客户填写）
统计项 | 数量
应测项总数（类别①②） | 64
PASS
FAIL
未测试
类别③确认项 | 6（D-06/D-07/G-07/H-05/H-15/I-02）
编号 | 问题摘要
验收结论：□ 通过 □ 有条件通过（问题清单见下） □ 不通过
遗留问题记录：
编号 | 问题摘要 | 严重程度 | 期望解决时间
类别③现状确认项（无需测试，签字即视为确认现状）：D-06、D-07、G-07、H-05、H-15、I-02
客户签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
含 AI 生成